## Tracking
ERP Tân Phát Project
| Total | Open | Coding | Testing | Closed
| 68 | 36 | 0 | 0 | 32
TỔNG THỂ CHIA 2 PHẦN: DÙNG CHO GARA VÀ WEBSITE BÁN HÀNG
ID | COMPANY NAME* | CITY | STATE | STATUS | DUNS NUMBER
ID | Tasks | Start Date | End Date | Status | Note
CÔNG VIỆC CHUNG
Tìm hiểu quy trình của các nghiệp vụ. Liên biểu đồ luồng hoạt động, và tài liệu mô tả. Thu thập các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ.
Thiết kế database hệ thống
Thiết kế mô hình request respond theo kiểu laravel
Viết tài liệu
CHỨC NĂNG TÀI KHOẢN
Xây dựng chức năng đăng xuất, đăng nhập
Cập nhật tài khoản
Quản lý tài khoản người dùng
| Phân quyền theo nhóm (tài khoan--nhóm--modul) |  |  |  | tạo modul từ danh mục, (kinh doanh, quản trị..) phân quyền cho group và user
CHỨC NĂNG CẤU HÌNH HỆ THỐNG
Thiết lập logo, tên công ty, điện thoại, slogan…
Thiết lập số trang trên phân trang, dung lượng ảnh upload..
Thiết lập tài khoản mạng xã hội, của hàng…
DANH MỤC XE, HÃNG XE
Hãng xe (toyota, honda..)
Dòng xe (hackback, sedan..)
Model xe (Morning, vios..)
Đời xe (năm sản xuất)
Model xe (Morning, vios..)
Nhiên liệu (động cơ xe)
Màu xe
DANH MỤC HÀNG HÓA
Danh sách hàng hóa
Danh sách hàng tạm
Hàng tạm của tôi
Nhóm hàng hóa
Danh mục hàng hóa
Cập nhật nhanh giá hàng hóa
Thương hiệu
Xuất xứ
Hãng sản xuất
Đơn vị
Thuộc tính
Đơn vị thuộc tính
DANH MỤC QUỐC GIA
Danh mục Tỉnh/TP
Danh mục Quận/Huyện
Danh mục Phường/Xã
Danh mục Đường phố/Thôn
DANH MỤC KHO HÀNG, NHÀ CUNG CẤP
Danh mục kho hàng
Danh mục nhà CC
PHÂN HỆ MUA HÀNG
Quản lý giá nhập
Quản lý giá bán
Phiếu mua hàng
Trả hàng NCC (6 kiểu trà hàng)
1 | PHÂN HỆ KINH DOANH |  |  | Closed
2 | Báo giá |  |  | Closed
3 | Danh sách báo giá |  |  | Closed
4 | Danh sách báo giá của phòng |  |  | Closed
5 | Tạo báo giá |  |  | Closed | ( các trạng thái báo giá, không cần làm hợp đồng)
6 | Hợp đồng |  |  | Closed
7 | Quản lý khách hàng |  |  | Closed
8 | Danh sách khách hàng |  |  | Closed
9 | Công nợ khách hàng |  |  | Closed
10 | Báo cáo - Kế hoạch |  |  | Closed
11 | Báo cáo kinh doanh |  |  | Closed
12 | Báo cáo nợ xấu |  |  | Closed
13 | Doanh thu theo nhân viên |  |  | Closed
14 | Doanh thu theo khách hàng |  |  | Closed
15 | PHÂN HỆ KHO |  |  | Closed
16 | Quản lý xuất - nhập |  |  | Closed
17 | Phiếu nhập kho |  |  | Closed
18 | Phiếu nhập kho trả lại |  |  | Closed
19 | Phiếu xuất kho trả lại NCC |  |  | Closed
20 | Phiếu điều chuyển kho |  |  | Closed
21 | Quản lý hàng hóa |  |  | Closed
22 | Kiểm kê |  |  | Closed
23 | Thẻ kho |  |  | Closed
26 | Tổng hợp xuất nhập tồn |  |  | Closed
| Báo cáo kho |  |  | Closed
26 | Báo cáo tồn kho |  |  | Closed
27 | Báo cáo hàng tồn lâu |  |  | Closed
28 | CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG |  |  | Closed
| Chăm sóc khách hàng |  |  | Closed
30 | Danh sách khách hàng |  |  | Closed
32 | Lịch bảo hành, bảo trì |  |  | Closed
| Báo cáo - Thống kê |  |  | Closed
NGHIỆP VỤ WEBSITE
Quản lý sản phẩm (bán thiết bị gara ô tô)
TASK_76 | Thêm mới, sửa, xóa sản phẩm |  |  | Open
TASK_77 | Quản lý thư viện hình ảnh sản phẩm theo slide |  |  | Open
TASK_78 | Cập nhật thông số sản phẩm bằng file Excel theo các trường thông tin |  |  | Open
TASK_79 | Cho phép lựa chọn thông tin hiển thị đối tương ứng với phân quyền thành viên (VD: Chỉ thành viên mới nhìn được tồn kho sản phẩm...) |  |  | Open
TASK_80 | Tự động nhóm các danh mục khi lựa chọn thông tin (VD: Danh mục Sản phẩm Khuyến mại lựa chọn các sản phẩm có thông tin ở trường "Giá khuyến mại"...) |  |  | Open
TASK_81 | Lựa chọn các phụ kiện hoặc sản phẩm đi kèm (hiển thị các sản phẩm hoặc phụ kiện đi kèm với sản phẩm chính) |  |  | Open
TASK_82 | Thêm/sửa/xóa bài viết giới thiệu sản phẩm |  |  | Open
TASK_83 | Chức năng thêm vào giỏ hàng/báo giá |  |  | Open
TASK_84 | Bình luận/Đánh giá dưới bài viết sản phẩm |  |  | Open
TASK_85 | Tải Catalogue chi tiết của sản phẩm |  |  | Open
Quản lý phụ tùng (bán phụ tùng ô tô)
TASK_86 | tạo phụ tùng (phụ tùng theo xe) |  |  | Open
TASK_87 | Chọn xe sẽ lọc ra các phụ tùng |  |  | Open
Lọc, tìm kiếm
TASK_90 | Lọc sản phẩm theo thông số kỹ thuật, chức năng, danh mục |  |  | Open
TASK_91 | Tìm kiếm và gợi ý sản phẩm tìm kiếm |  |  | Open
TASK_92 | Phương pháp lọc: Tích lựa chọn các thông tin |  |  | Open
TASK_93 | Tìm kiếm phụ tùng: Tìm kiếm theo dòng xe, model... và các trường thông tin khác |  |  | Open
Chức năng giỏ hàng
TASK_94 | Thêm, sửa, xóa khỏi giỏ hàng |  |  | Open
TASK_95 | Hướng dẫn mua hàng |  |  | Open
TASK_96 | Chức năng thanh toán |  |  | Open
Cấu hình SEO
TASK_97 | Tùy chỉnh tiêu đề website (thẻ title) |  |  | Open
TASK_98 | Tùy chỉnh URL theo ý |  |  | Open
TASK_99 | Tùy chỉnh thẻ meta descirption |  |  | Open
TASK_100 | Tùy chỉnh thẻ meta keyword |  |  | Open
TASK_101 | Cấu hình URL Direct, thẻ seo canonical |  |  | Open
TASK_102 | Thêm các thẻ heading cách linh động |  |  | Open
TASK_103 | Tự động chèn alt cho ảnh, hỗ trợ SEO hình ảnh |  |  | Open
TASK_104 | Công cụ đo SEO onpage cho bài viết |  |  | Open
Quản lý menu
TASK_105 | Quản lý, sắp xếp sửa nội dung tất cả các menu có trên website |  |  | Open
TASK_106 | Thêm các menu mới |  |  | Open
TASK_107 | Phân cấp menu (không giới hạn) |  |  | Open
TASK_108 | Lựa chọn style menu (mega, text...) |  |  | Open
Quản lý truy cập
TASK_109 | Thống kê truy cập theo từ khóa |  |  | Open
TASK_110 | Thống kê truy cập theo nguồn (referal) |  |  | Open
TASK_111 | Thống kê truy cập và lưu nguồn đặt hàng online theo link từng bộ phận |  |  | Open
Hỗ trợ trực tiếp
TASK_112 | Số điện thoại liên hệ theo từng Danh mục sản phẩm hoặc phòng Kinh doanh |  |  | Open
TASK_113 | Webchat cho từng danh mục sản phẩm hoặc phòng Kinh doanh |  |  | Open

## Task (hidden)
Mua hàng
Tạo phiếu yêu cầu

## Rule (hidden)
Open | Công việc chưa hoàn thành. Chưa làm đến, đang làm, hoặc đang sửa lỗi
Closed | Công việc đã hoàn thành, đã test xong

## MENU
WEBSITE |  | DANH MỤC |  | NHẬP LIỆU |  | BÁO CÁO |  |  | CSKH | DANH MỤC |  |  | HỆ THỐNG
Bảng điều khiển |  | Báo giá |  | Nhập kho | [5 empty] | Hàng hóa |  |  | QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
Chăm sóc khách hàng |  | Hợp đồng |  |  | Phiếu nhập kho | Quản lý giá |  |  |  |  | Danh sách hàng hóa |  | CẤU HÌNH
| Chat | Thanh lý hợp đồng |  |  | Phiếu nhập kho trả lại |  | Giá nhập |  |  |  | Phân loại
| Lịch sửa chat | Chứng từ | Phiếu yêu cầu xuất giữ | Xuất kho |  |  | Giá bán |  |  |  |  | Nhóm hàng hóa
| Tin nhắn chat |  | Phiếu yêu cầu xuất hàng |  | Phiếu xuất kho | Quản lý quỹ | [5 empty] | Model
Khách hàng |  |  | Biên bản giao - nhận thiết bị |  | Phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp |  | Phiếu thu |  |  |  |  | Lĩnh vực
| Khách hàng |  | Phiếu yêu cầu lắp đặt, bàn giao |  | Phiếu điều chuyển kho |  | Phiếu chi |  |  |  |  | Chương
| Nhóm khách hàng |  | Biên bản bàn giao, nghiệm thu | Kiểm kê |  |  | Giấy báo có |  |  |  |  | Nhóm công việc
| Khách hàng liên hệ |  | Phiếu đề nghị nhập kho trả lại | Báo cáo |  |  | Giấy báo nợ |  |  |  |  | Cụm công việc
| Đăng ký bản tin |  | Phiếu đề nghị xuất kho |  | Thẻ kho |  | Phiếu kế toán |  |  |  | Nguồn gốc
| Bình luận |  | Phiếu đề nghị xuất hóa đơn |  | Báo cáo tồn kho |  | Phiếu điều chuyển tiền |  |  |  |  | Thương hiệu
Đơn hàng |  |  | Phiếu yêu cầu bảo hành sửa chữa |  | Báo cáo tồn theo nhiều kho |  | Phiếu tạm ứng |  |  |  |  | Xuất xứ
Sản phẩm |  | Quản lý khách hàng | Danh sách khách hàng |  | Tổng hợp xuất nhập tồn | Mua hàng | [5 empty] | Hãng sản xuất
| Danh mục |  | Công nợ khách hàng |  | Báo cáo hàng tồn lâu |  | Phiếu nhập mua hàng |  |  |  |  | Code đặt hàng
| Nhóm sản phẩm | Báo cáo - kế hoạch | Kế hoạch kinh doanh |  | Biểu đồ biến động hàng hóa |  | Phiếu nhập hàng bán bị trả lại |  |  |  | Đơn vị
| Sản phẩm |  | Báo cáo kinh doanh |  |  |  | Phiếu nhập chi phí mua hàng |  |  |  | Thuộc tính
| Thương hiệu |  | Báo cáo thị trường |  |  | Bán hàng |  |  |  |  | Đơn vị thuộc tính
| Hãng sản xuất |  | Báo cáo nợ xấu |  |  |  | Phiếu xuất hàng |  |  | Địa chỉ
| Xuất xứ |  | Báo cáo phòng |  |  |  | Phiếu xuất trả lại NCC |  |  |  | Danh mục quốc gia
| Đơn vị tính |  |  |  |  | Báo cáo |  |  |  |  | Danh mục Tỉnh/TP
| Đơn vị thông số | [5 empty] | Qũy |  |  |  | Danh mục Quận/Huyện
| Bộ lọc | [6 empty] | Sổ quỹ |  |  | Danh mục Phường/Xã
| Chính sách giá sản phẩm | [6 empty] | Biểu đồ biến động quỹ |  |  | Danh mục Đường phố/Thôn
| Chính sách giá đơn hàng | [5 empty] | Công nợ |  |  | Nhân sự
CMS | [7 empty] | Sổ chi tiết công nợ 1 khách hàng |  |  | Danh mục công ty
| Danh mục tin | [6 empty] | Sổ chi tiết công nợ theo BPKD |  |  | Danh mục phòng ban
| Tin tức | [6 empty] | Bảng tổng hợp số dư công nợ |  |  | Danh mục bộ phận
| Danh mục video | [6 empty] | Bảng cân đối phát sinh công nợ |  |  | Danh mục tổ
| Video | [5 empty] | Sổ sách kế toán |  |  |  | Danh mục nhân viên
| Danh mục ảnh | [6 empty] | Sổ chi tiết của một tài khoản |  |  | Danh mục chuyên ngành
| Thư viện ảnh | [6 empty] | Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản |  |  | Danh mục chức vụ
Dự án | [7 empty] | Sổ nhật ký chung |  |  | Danh sách người dùng
| Danh mục dự án | [8 empty] | Khách hàng - NCC
| Dự án | [9 empty] | Danh mục nhóm khách hàng
| Hình ảnh | [9 empty] | Danh mục nhóm NCC
Danh mục khách hàng
Danh mục nhà cung cấp
Kho
Danh mục kho hàng
Danh mục nhà kho
Danh mục dãy
Danh mục khoang
Danh mục tầng
Kế toán
Danh mục tài khoản
Danh mục mã vụ việc
Danh mục mã phí

## Biểu mẫu
STT | Tên Phiếu | Module | Mô tả | STT | Tên báo cáo | Module | Mô tả
1 | Báo giá | Kinh doanh | Nhân viên kinh doanh lập báo giá gửi khách hàng | 1 | Báo cáo kinh doanh (NV gửi TP) | Kinh doanh
2 | Hợp đồng |  | Nhân viên kinh doanh lập hợp đồng để đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng | 2 | Báo cáo thị trường (NV gửi TP)
3 | Thanh lý hợp đồng |  | Sử dụng sau khi hoàn thành hợp đồng | 3 | Báo cáo nợ xấu (NV gửi TP) |  | Thống kê danh sách khách hàng có công nợ quá hạn, khó đòi
4 | Kế hoạch kinh doanh |  | Dùng để lập kế hoạch kinh doanh | 4 | Báo cáo phòng (Phòng gửi BGĐ)
5 | Biên bản giao nhận thiết bị |  | Giao nhận thiết bị cho khách hàng
6 | Phiếu yêu cầu lắp đặt bàn giao |  | Dùng để yêu cầu thực hiện lắp đặt, bàn giao sản phẩm cho khách (Yêu cầu bộ phận lắp đặt) | 1 | Sổ quỹ | Kế toán | Dùng cho thủ quỹ (Kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt bằng Việt Nam đồng
7 | Biên bản bàn giao nghiệm thu |  | Chứng từ bàn giao, nghiệm thu với khách hàng sau khi hoàn thành lắp đặt, bàn giao sản phẩm | 2 | Sổ chi tiết của 1 tài khoản |  | Để ghi chép lại các phát sinh (nợ/có) của 1 tài khoản
8 | Phiếu yêu cầu bảo hành sửa chữa |  | Dùng để lập yêu cầu bảo hành sản phẩm cho khách hàng | 3 | Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản |  | Để ghi chép lại các phát sinh (nợ/có) của 1 tài khoản theo sơ đồ chữ T
9 | Phiếu đề nghị nhập kho trả lại |  | Dùng để đề nghị kế toán lập Phiếu nhập kho trả lại | 4 | Sổ chi tiết công nợ của 1 khách hàng |  | Để theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp, theo từng khách hàng/nhà cung cấp (Chỉ có của các tài khoản công nợ)
10 | Phiếu đề nghị xuất kho |  | Dùng để đề nghị kế toán lập phiếu xuất kho | 5 | Sổ chi tiết công nợ theo BPKD |  | Để theo dõi công nợ phải thu của khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp, được nhóm theo bộ phận kinh doanh (Chỉ có của các tài khoản công nợ)
11 | Phiếu đề nghị xuất hóa đơn |  | Dùng để đề nghị kế toán xuất hóa đơn | 6 | Bảng tổng hợp số dư công nợ |  | Để theo dõi số dư công nợ của khách hàng/nhà cung cấp tại 1 thời điểm
1 | Phiếu thu | Kế toán | Để xác định số tiền được nhập quỹ. Dùng để thu tiền của khách hàng, thu khác...
2 | Phiếu chi |  | Để xác định số tiền xuất quỹ. Dùng để chi trả nhà cung cấp, chi lương, chi tạm ứng, chi khác...
3 | Giấy báo có |  | Khi có tiền về tài khoản thì Ngân hàng gửi cho mình giấy báo có
4 | Giấy báo nợ |  | Khi mình chuyển tiền đi thì Ngân hàng gửi cho mình giấy báo nợ
5 | Phiếu kế toán |  | Để hạch toán những nghiệp vụ kế toán không có chứng từ đi kèm
6 | Phiếu đề nghị xuất giữ |  | Khi NVKD có nhu cầu giữ hàng cho khách
7 | Phiếu mượn hàng |  | Khi có nhu cầu mượn hàng của kho
8 | Phiếu đề nghị xuất hóa đơn |  | Khi có nhu cầu cần kế toán xuất hóa đơn
1 | Phiếu nhập kho | Kho | Khi phát sinh nhập hàng không liên quan đến công nợ
2 | Phiếu xuất kho |  | Khi phát sinh xuất hàng không liên quan đến doanh thu
3 | Phiếu xuất điều chuyển kho |  | Khi điều chuyển hàng hóa giữa kho này sang kho khác
4 | Phiếu nhập mua hàng |  | Khi phát sinh nhập hàng có liên quan đến công nợ nhà cung cấp
5 | Phiếu nhập khẩu |  | Khi nhập khẩu hàng
6 | Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp |  | Khi phát sinh nhu cầu trả hàng lại nhà cung cấp
7 | Phiếu nhập chi phí mua hàng |  | Khi phát sinh chi phí khi mua hàng
1 | Phiếu yêu cầu bảo hành sửa chữa | CSKH | Để gửi yêu cầu bảo hành, sửa chữa sản phẩm cho khách hàng (Gửi tới bộ phận bảo hành)
2 | BB giao nhận thiết bị bảo hành sửa chữa |  | Để lưu lại thông tin tình trạng sản phẩm trước khi thực hiện bảo hành, sửa chữa
3 | BB giao nhận thiết bị sau bảo hành sửa chữa |  | Để lưu lại thông tin, bàn giao lại sản phẩm cho khách hàng sau khi thực hiện bảo hành, sửa chữa

## Công việc
STT | Tên CV
1 | Lên sơ đồ framework (laravel)
2 | sơ đồ request-respond
3 | Viết tài liệu cho dự án (hướng dẫn, SRS…
4 | Quản lý tài nguyên (code, database..)
5 | Thu thập tài liệu cho dự án
6 | Làm sơ đồ luồng các phân hệ phần mềm
7 | Làm sơ đồ luồng các phân hệ phần mềm
8 | Test luồng, fixbug..
9 | Bảo trì phần View
10 | Hỗ trợ, đào tạo nội bộ
11 | Bắt tay code

## Help
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Total: Tất cả các công việc phải làm | Chú giải
Open: Những việc chưa code
Coding: Đang code
Testing: Đang test
Closed: Những việc đã hoàn thành và test xong
Nội dung của tracking gồm 6 đầu việc chính như sau:
+ CÔNG VIỆC CHUNG
Khai báo và khởi tạo dữ liệu chung cho hệ thống
+ PHÂN HỆ KẾ TOÁN
Các nghiệp vụ và chức năng liên quan đến kế toán
+ PHÂN HỆ KINH DOANH
Các nghiệp vụ và chức năng liên quan đến kinh doanh
+ PHÂN HỆ KHO
Các nghiệp vụ và chức năng liên quan đến kho
+ PHÂN HỆ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Các nghiệp vụ và chức năng liên quan đến chăm sóc khách hàng
+ PHÂN HỆ WEBSITE
Các nghiệp vụ và chứng năng có trên website
Các công việc vẫn còn phát sinh thêm
+Không đánh giá được thời gian dành cho dự án, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu
+ Quy trình viết tài liệu không đạt, dành ít thời gian cho quá trình viết tài liệu, khảo sát người dùng
+ Không có 1 code đủ sức viết theo toàn bộ hệ thống, không thống nhất mô hình cùng code tân phát
+KHông đáp ứng được cách viết theo yêu cầu của IT, chọn framework để viết dẫn đến vỡ trận
+Không kiếm soát được code vì không theo mô hình MVC
+ Không có 1 BA bao quát toàn bộ dự án, những nhân sự đang làm chưa đủ chuyên môn.
+Không đào tạo nhân sự cùng dự án dẫn đến validate không đủ